## Sheet1
Mo Project需求清单
序号 | 功能点 | 需求描述 | 入口说明 | 优先级 | 备注 | 版本 | 预计完成时间
0 | 登录 | 微信授权：如果用户拒绝授权，提示授权登录失败，部分功能（除浏览外的操作）不能使用，引导用户到授权页面。 未授权用户使用浏览以外的功能时，弹窗引导用户到授权页面 |  | 高 |  | 1 | 0.3
1 | 点赞 | 点赞按钮，点赞后点亮按钮，再次点击取消赞（帖子和评论均可点赞） | 1.1 1.1.1 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.2.2 2.0 2.1 4.0 | 高 |  | 1 | 0.3
2 |  | 显示收到赞的数目 |  | 中 |  | 1 | 0.1
3 |  | 图片帖子：双击图片点赞 | 1.1 1.1.2.1 4.0 | 中 |  | 3
4 | 评论 | 评论按钮旁显示评论总数 | 1.1 1.1.1 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.2.2 2.0 2.1 4.0 | 中 |  | 1 | 0.1
5 |  | 关注页的帖子只显示两条评论，多于两条评论时，列表页出现“查看所有评论按钮”，点击后跳转到帖子详情页 | 1.1 | 高 |  | 1 | 0.2
6 |  | 关注页帖子下方有评论输入框，点击可直接输入评论 | 1.1 | 高 |  | 1 | 0.5
7 |  | 点击评论按钮，跳转到帖子详情页。 | 1.1 2.0 4.0 | 高 |  | 1 | 0.1
8 |  | 在关注页和帖子详情页：点击某条评论都可以直接@该评论的用户，相当于回复该评论 | 1.1 1.1.2.1 1.1.2.2 2.1 | 低 |  | 3
9 |  | 在帖子详情页：筛选出两条热门评论，其余按时间从旧到新显示 | 1.1.2.1 1.1.2.2 2.1 | 中 |  | 2
10 | 分享 | 显示帖子分享的次数 | 1.1 2.1 4.0 | 中 |  | 1 | 0.1
11 |  | 点击分享按钮，弹出窗口让用户选择分享到朋友圈还是聊天窗口 | 1.1 1.1.1 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.2.2 2.0 2.1 4.0 | 高 |  | 1 | 0.3
12 |  | 在帖子详情页的分享按钮浮动显示，靠近页面下方 | 1.1.2.1 1.1.2.2 2.1 | 高 |  | 1 | 0.3
13 | 转发 | 点击转发按钮，进入转发帖子页面 | 1.1 | 高 | 三个按钮折叠在“更多”按钮里 | 3
14 |  | 转发时可以输入文字，输入的文字内容可以选择是否成为原帖子的评论 | 1.1.4 | 高 |  | 3
15 | 收藏 | 点击按钮，可以收藏该帖子。帖子会进入自己的收藏夹。 |  | 高 |  | 2
16 | 举报 | 点击举报，弹出确认窗口，点击确定则提交 |  | 中 |  | 2
17 |  | 选择举报类别，输入举报描述，提交给我们 |  | 低 |  | 3
18 | 作者信息 | 显示作者的头像、名称、座驾、认证标记（如果已认证） 点击头像进入1.1.1用户主页 | 1.1 1.1.1 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.2.2 2.0 2.1 4.0 | 高 |  | 1 | 0.7
19 | 用户信息 | 显示用户简介 | 1.1.1 | 高 |  | 1 | 0.2
20 | 关注用户/车系 | 点击关注按钮以后可以接收到该用户的帖子动态。 | 1.1 1.1.1 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.2.8 2.1 | 高 |  | 1 | 0.2
21 |  | 点击已关注按钮后，该按钮消失 | 1.1 1.1.2.1 1.1.2.2 2.1 | 高 | 1.1页面的帖子只有预置关注时有“关注按钮” | 1 | 0.1
22 | 取消关注 | 已经关注的用户，显示“已关注状态”，点击该按钮取消关注 | 1.1.1 5.3 | 中 |  | 1 | 0.1
23 | 标签 | 显示标签 | 1.1 1.1.1 1.1.2.1 4.0 | 高 |  | 2 | 0.3
24 | 正文 | 正文只在列表页中只显示两行，多余的用省略号显示。正文在详情页全部显示，不折叠 | 1.1 4.0 | 高 |  | 1 | 0.2
25 |  | 点击展开后的正文，可跳转到详情页 |  | 高 |  | 1 | 0.2
26 |  | 展开按钮，点击按钮展开所有正文。 | 1.1 4.0 2.1 | 高 |  | 1 | 0.2
27 | 浏览图片 | 左右滑动图片浏览，非循环 | 1.1 1.1.1 1.1.3 4.0 | 高 |  | 1 | 0.5
28 |  | 图片多于两张时，下方会出现预览小图，小图排列成一行，可左右滑动，非循环。点击小图，上方大图框会出现相应的大图。 | 1.1 1.1.2.1 4.0 | 中 |  | 2
29 |  | 在列表页点击图片，进入图片浏览页，背景全黑，可左右滑动图片浏览。再次点击图片，或上下推动图片，则退出浏览模式 | 1.1 1.1.2.1 1.1.3 4.0 | 高 |  | 1 | 0.5
30 |  | 发送：点击发送按钮，弹出微信的选择聊天窗口，可将图片发送给朋友 | 1.1.3 | 中 |  | 2
31 |  | 保存：点击保存按钮，图片保存到相册。完成后有短暂提示。 | 1.1.3 | 中 |  | 2
32 |  | 查看原图：点击后可查看高质量原图，同时显示加载图片的进程。 | 1.1.3 | 中 | 没有此功能前，给用户展示压缩过的图片 | 2
33 | 预置关注 | 给新用户预置热门关注，用户有自己的关注后再取消预置。（1.1关注的帖子） 预置关注的帖子上要有关注按钮。 | 1.1 | 高 |  | 1 | 0.5
34 | 视频分类 | 视频按：最新、热门、评测、改装等分类 | 2.0 | 高 | 没有此功能前，视频按从新到旧排列 | 2
35 | 视频信息 | 显示视频类别、播放次数、时间长度等信息 | 2.0 2.1 | 高 |  | 2
36 | 视频作者 的播放列表 | 展示该作者的所有视频，可左右滑动浏览视频列表，视频只显示名称 | 2.1 | 中 |  | 2
37 | 推荐视频列表 | 给用户推荐热门视频 | 2.1 | 中 |  | 2
38 | 发布帖子 | 可输入文字 | 3.0 | 高 |  | 1 | 0.6
39 |  | 添加标签 | 3.0 | 高 |  | 2
40 |  | 可以从相册或拍摄选择7张照片 可以从相册或拍摄一个视频 | 3.0 | 高 |  | 1 | 0.6
41 | 推荐热门专栏和用户 | 给用户推荐热门用户和专栏，可以左右滑动，非循环 | 1.1 4.0 | 高 |  | 1 | 0.6
42 | 搜索栏上滑 | 当页面上推时，搜索栏随着页面向上滑动，页面下拉时搜索栏再次出现 | 1.1 2.0 4.0 | 中 |  | 1 | 0.5
43 | 搜索 | 可根据选择的地区显示搜索结果，默认是全国。 点击地区按钮展开地区地址选择，有“全国、当前定位、热门城市、各省份”等分类。 每次重新进入搜索后，重装地区为全国 | 1.2.1 | 中 |  | 3
44 |  | 显示搜索历史和热门搜索 | 1.2 | 中 |  | 2
45 |  | 一边输入一边显示匹配的车系关键词，点击关键词可以展示搜索结果 | 1.2.2.1 | 中 |  | 2
46 |  | 搜索结果分为四类帖子、用户、视频、车系 帖子的排序逻辑先考虑相关度，然后考虑点赞数量 视频的排序先考虑相关度，然后考虑播放量 用户的排序先考虑车型和使用者的车系最接近，然后考虑粉丝数量 | 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5 | 高 | 初版先提供车型搜索 | 1 | 0.5
47 |  | 车型的搜索结果点击进去之后展示该车系的汽车信息 | 1.2.2.6 | 中 |  | 1 | 1
48 |  | 车型的搜索结果点击进去之后展示该车系的同系车友，点击同系车友进去是同车系的车友列表 | 1.2.2.6 | 高 |  | 3
49 | 用户主页 | 如果用户未添加座驾，则出现添加座驾按钮。如果已经添加则出现座驾的图片，并且显示座驾的照片。 |  | 高 | 可以先不做照片功能，只显示座驾的文字信息 | 1 | 1
50 |  | 显示用户简介 | 1.1.1 | 高 |  | 1 | 0.2
51 |  | 显示用户认证信息 | 1.1.1 | 高 |  | 1 | 0.2
52 |  | 显示用户的粉丝数，点击则进入粉丝列表页 | 1.1.1 5.0 5.4 | 高 |  | 1 | 0.3
53 |  | 显示用户关注的人数，点击则进入关注列表页 | 1.1.1 5.0 5.3 | 高 |  | 1 | 0.4
54 |  | 显示用户的帖子总数 | 1.1.1 | 高 |  | 1 | 0.1
55 |  | 用户帖子默认按时间排序，从最新到最旧 | 1.1.1 | 高 |  | 1 | 0.3
56 |  | 用户帖子可以按热度排序，排序根据点赞数量从多到少 | 1.1.1 | 中 |  | 3
57 | 个人主页 | 点击自己的头像，可以进入自己个人主页，页面与用户主页一致 | 5.0 | 高 |  | 1 | 0.01
58 | 编辑资料 | 点击编辑资料按钮进入，编辑资料页面 | 5.0 | 高 |  | 1 | 0.01
59 |  | 点击昵称，跳转至昵称输入页，暂时不考虑查重 | 5.1 | 中 | 没有此功能时，默认昵称与微信一致 | 2
60 |  | 点击性别，页面下方弹出性别选择列表 |  | 中 | 默认从微信授权获取 | 1 | 0.2
61 |  | 点击绑定手机，跳转至手机号码录入页，录入过程需要手机验证码 |  | 高 |  | 2
62 |  | 点击居住地，跳转至地区选择列表。与1.2.1页面基本相似。 |  | 高 |  | 3
63 |  | 点击简介，跳转至个人简介录入页。限140个字。 |  | 高 |  | 1 | 0.2
64 |  | 点击认证，跳转至认证页，可以输入认证原因和上传认证图片等资料 |  | 高 | 初期认证用户由我们系统预置 | 2
65 | 我的座驾 | 未绑定时，显示“未绑定” 绑定后，显示最后绑定的车系 点击可进入我的座驾绑定页面5.5.1 | 5.0 | 高 |  | 1 | 0.2
66 |  | 未绑定时显示“暂无车辆”，绑定后显示汽车图片和汽车型号。 | 5.5.1 | 高 | 与1.1.1一样，可以先不做照片功能，只显示座驾的文字信息 | 1
67 |  | 点击添加车辆按钮，跳转至5.5.2选择品牌，点击品牌跳转到5.5.3选择车系。选中车系，弹窗询问用户是否确认绑定，绑定完成返回5.5.1显示结果。 | 5.5.1 5.5.2 5.5.3 | 高 |  | 1 | 0.5
68 |  | 添加过程中允许用户通过搜索查找车系，与页面1.2.2.1一致 | 5.5.3 5.5.2 | 高 |  | 1 | 0.1
69 |  | 添加过程允许用户通过品牌名称的首字母，快速定位品牌位置 | 5.5.2 | 中 |  | 1 | 0.2
70 |  | 如果列表没有对应车系，允许用户手动输入品牌和车系 |  | 高 |  | 2
71 | 我的收藏 | 点击按钮，进入收藏列表页 收藏列表页按收藏时间从新到旧排列 | 5.0 5.6 | 高 |  | 2
72 |  | 收藏列表允许用户通过搜索用户名称、标签、车型等关键字查找帖子 | 5.6 | 低 |  | 3
73 | 通知消息 | 显示未读消息数量，点击按钮进入5.7通知消息页 通知消息按从新到旧排列 | 5.0 5.7 | 高 |  | 1 | 0.2
74 |  | 通知消息分为，帖子消息、私信、系统通知三类 | 5.7 | 高 |  | 2
75 | 意见反馈 | 点击进入5.8意见反馈页，可以输入反馈内容 | 5.0 5.8 | 中 |  | 3 | 0.2
76 | 关于我们 | 点击进入5.9页，查看公司简介和版权声明 | 5.0 5.9 | 高 |  | 1 | 0.1